|  |
| --- |
|  |
|  Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.03.2014 N 1236-р"Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Санкт-Петербурге" |
|  Документ предоставлен [**КонсультантПлюсwww.consultant.ru**](http://www.consultant.ru)   |

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2014 г. N 1236-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В целях обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) в Санкт-Петербурге:

1. Утвердить [План](#Par37) мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения ФГОС ДО в Санкт-Петербурге (далее - "дорожная карта") согласно приложению.

2. Администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить реализацию ["дорожной карты"](#Par37) в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (далее - образовательная организация), находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга.

3. Государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования (далее - СПбАППО):

3.1. Обеспечить методическое сопровождение введения ФГОС ДО в образовательных организациях.

3.2. Разработать и разместить на официальном сайте СПбАППО критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО.

3.3. Разработать и представить на рассмотрение Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования план мероприятий по сопровождению введения ФГОС ДО в образовательных организациях Санкт-Петербурга, в том числе план поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций.

4. Координационному совету по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования:

4.1. Определить перечень пилотных площадок - образовательных организаций для апробации введения ФГОС ДО.

4.2. Подготовить информационные материалы для проведения совещаний и семинаров с администрациями районов и руководителями образовательных организаций по введению ФГОС ДО.

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета по образованию И.А.Асланян.

Председатель Комитета

Ж.В.Воробьева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению

Комитета по образованию

от 25.03.2014 N 1236-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Направления мероприятий | Сроки | Региональный уровень | Уровень администрации района | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | март-май 2014 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план мероприятий ("дорожную карту") по обеспечению введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана мероприятий ("дорожной карты") по обеспечению введения ФГОС ДО образовательной организации.Приведение локальных актов образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования | март-апрель 2014 | Обобщение материалов, полученных от администраций районов | Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросах |
| 1.3. | Методические рекомендации Минобрнауки России по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования | апрель-июнь 2014 | Организация совещаний и семинаров с администрациями районов и руководителями дошкольных образовательных организаций | Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций | Использование методических рекомендации в практической деятельности |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО | май 2014 - декабрь 2016 | Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России.Разработка региональных программ, планов по созданию условий реализации ФГОС ДО | Разработка программ развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС ДО в образовательной организации |
| 1.5. | Методические рекомендации Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО | ноябрь 2014 | Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках | Разработка адресных программ по оснащению образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации.Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации |
| 1.6. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | постоянно | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ дошкольного образования в части учета региональных, этнокультурных особенностей, направление предложений в Координационный совет по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |
| 1.7. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | октябрь-ноябрь 2014 | Корректировка нормативной правовой и методической базы по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании.Организация совещаний с администрациями районов по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования | Методическое сопровождение негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования |  |
| 2. | Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Создание региональных рабочих групп по введению ФГОС ДО | март 2014 | Расширение состава Координационного совета по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Создание районной рабочей группы по введению ФГОС ДО | Создание рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Сопровождение деятельности пилотных площадок по апробации введения ФГОС ДО | январь-декабрь 2014 | Определение перечня пилотных площадок.Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по апробации введения ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции | Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по апробации введения ФГОС ДО по вопросам компетенции администрации района | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования |
| 2.3. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | в течение 2014 года | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в образовательных и иных организациях | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в образовательных и иных организациях | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, с учетом методических рекомендаций организации и функционирования консультативно-методических центров |
| 3. | Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО | июль 2014 - декабрь 2016 | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО | План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам ФГОС ДО (на уровне района) | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в прохождении курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников образовательных организаций | июль 2015 | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников |  |
| 3.3 | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | ноябрь 2015 | Привлечение молодых специалистов для работы в образовательных организациях | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО | Определение наставников для молодых специалистов |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | октябрь 2014 | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта Российской Федерации |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | апрель 2014 - апрель 2015 | Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования.Нормативный правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Подготовка государственных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъекта Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Корректировка и выполнение государственных заданий |
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | июль 2014 | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг образовательными организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 5. | Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции. педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО.Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО | 2014-2016 | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО |  |

Используемые сокращения:

ФГОС ДО - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования

СМИ - средства массовой информации

Образовательная организация - государственная образовательная организация, реализующая образовательные программы дошкольного образования